Приложение 2

приказу № 24-од от 23.01.2023

**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | результат | сроки | ответственный |
| 1 | Разработка нормативно правовых документов | Локальные акты по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | январь | Директор, зам. Директора по УР,УВ |
| 3 | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра | Приказ школы | январь | Директор |
| 4 | Согласование перечня оборудования Центра | Приказ | январь | Директор |
| 5 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | приказ | январь | Директор |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; | Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации; | Май-июнь | Зам. директора по УР, методист |
| 7 | Создание интернет странички «Центр «Точка роста» на сайте образовательной организации | Страничка на сайте образовательной организации | Январь-февраль | Зам. директора по УР, ответственный за ведение сайта |
| 8 | Закупка, доставка и сборка мебели: - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем | Муниципальные контракты (договоры) на поставку мебели | Июнь=август | Директор |
| 9 | Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям | Новое содержание программ | Август | Учителя - предметники |
| 10 | Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», по учебным программам естественно-научной и технологической направленности из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | Рабочие программы | Июнь-август | Учителя-предметники |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь | Руководитель центра |
| 12 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября | Руководитель центра |
| 13 | Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра | По отдельному плану | По запросу | Руководитель центра |